## Métricas
PROYECTO: |  | Descubriendo nombres
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0:10 | 20:10 | 20:14 | 0.0027778
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0:30 | 20:15 | 20:33 | 0.0125
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.027778 | 20:35 | 21:06 | 0.021528
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Creacion de estructura |  |  | 20 | 0.41667 | 21:07 | 21:13 | 0.0041667 | 0 | 0:00 | 60 | 0.0041667
3 | Desarrollo metodos para lectura de archivo |  |  | 40 | 0.41667 | 21:15 | 21:35 | 0.013889 | 5 | 10:00 | 50 | 0.43056
4
5
6
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 60 | 0.83333 | - | - | 0.018056 | 5 | 0.41667 | 110 | 0.43472
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 110
LOC / Hora |  |  | 10.5431
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 5
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 4.545%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0027778 | 0.5891%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.0125 | 2.651%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.021528 | 4.566%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.41667 | 88.37%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.018056 | 3.829%
Tiempo Total |  |  | 0.47153
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])